## Plan implem - Plan-Rollback
FORMATO REQUERIMIENTO DE CAMBIO - FRC
GESTION DE INFORMACION UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
|  | CODIGO GTI-F-095 |  | Elaborado 09/09/2013 |  |  |  | Version: 1
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CAMBIO (PASO A PASO PARA IMPLEMENTACIÓN)
ÍTEM | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | Responsable (Empresa y Funcionario) |  | Fecha Realizacion | Hora Inicio | Hora fin
1 | Realizar una copia de los archivos del servicio (WebService_AOXT) en el Servidor (CAREVAAORAT - 10.7.58.35:8001) de Calidad AOXT |  |  |  | Soporte Aplicaciones |  | 2019-09-06
Ruta Origen: C:\inetpub\wwwroot
Ruta Destino:
2 | Desplegar en ambiente de Calidad el servicio contenido en las archivos adjuntos (WebService_AOXT.rar) al Servidor (CAREVAAORAT - 10.7.58.35:8001) de Calidad AOXT Tener en cuenta darle permisos en el puerto que se disponga para el despliegue para el caso del 8001, cuenta con estos permisos. |  |  |  | Soporte Aplicaciones |  | 2019-09-06
Ruta Origen: Adjunto
Ruta Destino:CAREVAAORAT - 10.7.58.35
3 | Validar que la base de datos configurada en el servicio web en el servidor sea: Servidor: Servidor (CAREVAAORAT - 10.7.58.35:8001) de Calidad AOXT Base de datos: AORA_GRCP |  |  |  | Soporte Aplicaciones |  | 2019-09-06
PLAN DE ROLLBACK DEL CAMBIO(PASO A PASO A ROLLBACK)
ÍTEM | DETALLE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  | Responsable (Empresa y Funcionario) |  | Fecha Realizacion | Hora Inicio | Hora fin
1 | Recuperar los archivos del servicio (WebService_AOXT) según copia realizada en primer paso de implementación |  |  |  | Soporte Aplicaciones
Líder funcional |  |  | Gestor de aplicación y/o Infraestructura |  |  | Lider Tecnico del Proyecto ó Líder de Servicio
Nombre |  |  | Nombre |  |  | Nombre
Registro |  |  | Registro |  |  | Registro
Teléfono |  |  | Teléfono |  |  | Teléfono